【施 工 公 告】
主  旨：「禮齋結構補強工程」施工公告
說  明：
1、 本工程契約訂於102年8月01日(四)至102年9月29 日(日)      
，預計60日曆天進行「禮齋結構補強工程」；若因天候因素影響工程進行或契約規定不計工期者，完工日期將順延。
2、 施工工程平面圖，詳見附圖所示，施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便之處，請多包涵。
3、 施工進度詳見施工預定進度表。
4、 施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不變，敬請見諒。每週預定施工內容詳見現場公告。
施工廠商：榮易營造有限公司 03-5407004
工地負責人：朱朔燕 0910-960285

設計監造單位：楊金龍結構技師事務所 02-27470492

本校聯絡人：營繕組 馬明紀 03-715131#62282
校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊 03-5714769

校內直撥33333
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合約工程項目  

日曆天

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

百分比(%)

一

準備及假設工程

100

1 原有地坪鑿除及鋼筋切除運棄

5

2 原有牆敲除運棄

10

90

3 原有柱面、梁面及牆面粉刷層打除

10

4 基礎開挖，原土回填夯實及運棄

5

82

5 工程告示牌

1

6 原有機電管線配合施工移位及復原

20

74

7 工程安全甲種圍籬 H=2.4M

二

搭架工程

66

1 鋼管施工架(含防護、裝拆及租金)

5

三

結構補強工程

58

1 Fy=4200kg/cm2高拉力鋼筋(含加工及組立)

10

2 280kg/cm2預拌混凝土(含澆注)

10

50

3 140kg/cm2預拌混凝土(含澆注)

1

4 一般模板組立及損耗

10

5 植筋#4

5

40

6 植筋#6

5

四 修復工程

32

l 因應剪力牆施作牆面馬賽克復原

10

2 因應剪力牆施作牆面油漆復原

5

24

3 因應剪力牆1F防盜鐵窗拆除，重新施作

10

4 因應剪力牆施作地坪復原(磨石子)

5

16

5 踢腳板磨石子(H=10cm)

5

6 因應剪力牆施作排水溝重新施作

10

8

7 鋁窗配合剪力牆更新(W1:150*200)

15

8 外牆(窗框四周)防水施作

5
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承攬廠商：榮易營造有限公司

工程名稱 禮齋結構補強工程

施工預定進度表

預定(每5天)完成百分比

預定累計完成百分比

國 立 清 華 大 學

預計102年8月1日

60日曆天

開工日期

完工日期

60日曆天 合約期限


